ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации предвыборной программы

Программа фиксирует блоки: конституционное закрепление статуса адвокатуры, особый порядок согласований НПА с обязательным заключением РКА, предварительное заслушивание жалоб, уточнение ст. 435 УК, «гонорар успеха» в гражданских и экономических делах, пересмотр представительства в Президиуме, входные требования в профессию.

Принцип реализации:

Реализация программы строится пошагово и в рамках компетенций РКА:

Сначала подготавливаются проекты предложений по каждому направлению с аналитическими обоснованиями и проектными формулировками.

Далее они выносятся на согласование и принципиальное одобрение Президиума либо Конференции.

После одобрения формируется адресный план взаимодействия с государственными органами - Министерством юстиции, Правительством, Администрацией Президента, комитетами Мажилиса и Сената - с последующими рабочими консультациями с депутатами, членами рабочих групп, экспертным и научным сообществом. Этот процесс строится на профессиональной дипломатии и содержательных переговорах.

По каждому направлению назначаются ответственные, обеспечивается координация сроков и отчетность.

Роль Председателя состоит в полном цикле координации и персональном сопровождении каждого направления. Председатель формирует команду из членов Президиума и опытных адвокатов, распределяет ответственность по конкретным темам, утверждает дорожные карты и сроки, обеспечивает подготовку аналитических записок и проектных формулировок.

Далее Председатель организует и ведет переговоры: рабочие встречи и переписку с госорганами, диалог с профильными комитетами Мажилиса и Сената, консультации с Министерством юстиции, Правительством и Администрацией Президента, экспертные сессии с институтами законодательства и научным сообществом.

Параллельно проводятся круглые столы с участием регионов, целевые брифинги для ТКА, персональные беседы с депутатами и экспертами, а также групповые согласования в рабочих группах.

На каждом этапе Председатель обеспечивает протоколирование позиций, согласование итоговых редакций в органах РКА, подписание согласованных документов и их адресное сопровождение до получения формализованного результата.

Такой формат позволяет держать единый центр ответственности, поддерживать постоянный темп переговоров и оперативно корректировать тактику по мере реакции партнеров.

В качестве ресурса планомерно используются интеллектуальный, экспертный и кадровый потенциал адвокатского сообщества, а также личный авторитет его ведущих представителей.

В процесс вовлекаются коллеги-адвокаты по направлениям, включая признанных экспертов и ученых, лидеров мнений и иных авторитетных представителей адвокатского сообщества.

Их роль формировать доказательную базу и формулировки предложений, участвовать в рабочих консультациях и публичных разъяснениях, усиливать переговорные позиции.

Такой подход объединяет профессиональный опыт и репутационный капитал адвокатуры, что повышает качество решений и устойчивость достигнутых договоренностей.

- Дорожная карта по направлениям

2.1. Конституционное закрепление статуса адвокатуры

Цель: закрепить в Конституции независимый и самоуправляемый статус адвокатуры, гарантии адвокатской деятельности и недопустимость вмешательства в работу адвоката.

На рассмотрение Президиума РКА вносится пакет: обоснование и проектные формулировки инициатив, состав рабочей группы, календарный план, перечень подготавливаемых материалов и формат внешних консультаций.

Президиум принимает принципиальное решение: одобрить либо вернуть на доработку, утвердить состав рабочей группы, календарный план и ответственных.

Первичное рассмотрение и принятие решения обеспечиваются не позднее 31 декабря 2025 года.

В случае одобрения реализация начинается незамедлительно, в течение 10-15 рабочих дней открывается протокол сопровождения и запускается подготовка базового комплекта документов для внешних консультаций с государственными органами и экспертным сообществом. Подготавливаются две-три альтернативные редакции конституционной нормы с правовым обоснованием и сравнительной таблицей формулировок, параллельно готовятся пояснительная записка.

Далее реализуется адресный план взаимодействия с государственными органами: проводятся консультации в Министерстве юстиции, профильных комитетах Парламента, Администрации Президента.

Организуются рабочие встречи и переписка, фиксируются согласованные позиции и разногласия.

Отдельный фокус - коммуникация с рабочей группой по парламентской реформе, чтобы встроить инициативу в текущий график конституционных изменений.

После завершения консультаций финальный текст повторно рассматривается Президиумом.

Согласованные предложения направляются в уполномоченные органы в установленном порядке, а для профессионального сообщества публикуются краткие разъяснения сути и ожидаемого эффекта.

Председатель персонально координирует встречи и переговоры, контролирует сроки, обеспечивает сопровождение предложений на всех этапах рассмотрения до получения официальной реакции.

Показатели результата. Подготовленные и направленные тексты предложений.

Общий срок реализации. Работы по данному блоку завершаются не позднее 31 декабря 2026 года

2.2. Особый порядок согласований НПА с обязательным заключением РКА

Цель: внести поправки в Закон «О правовых актах», закрепив обязательное заключение РКА по проектам, затрагивающим вопросы правосудия и адвокатской деятельности.

На рассмотрение Президиума РКА вносится пакет: обоснование и проектные формулировки поправок, проект Регламента РКА о подготовке заключений, состав рабочей группы и календарный план.

Президиум принимает принципиальное решение: одобрить либо вернуть на доработку, утвердить состав рабочей группы, календарный план и ответственных.

Первичное рассмотрение и принятие решения обеспечиваются не позднее 2-го квартала 2026 года.

В случае одобрения реализация начинается незамедлительно: в течение 10-15 рабочих дней открывается протокол сопровождения и запускается подготовка базового комплекта документов. Готовятся согласованные редакции текста поправок и Регламента, пояснительная записка, сравнительная таблица.

Далее реализуется адресный план взаимодействия: консультации в Министерстве юстиции, профильных комитетах Парламента и Администрации Президента.

Председатель персонально координирует встречи и переговоры, контролирует сроки, обеспечивает сопровождение предложений на всех этапах рассмотрения до получения официальной реакции.

Показатели результата: Направленный и принятый к рассмотрению пакет поправок в Закон «О правовых актах» (с подтверждением включения в план нормотворческих работ либо регистрацией в Мажилисе).

Общий срок реализации. Работы по данному блоку завершаются не позднее 31 декабря 2026 года. При необходимости сроки продлеваются до полного достижения целевых показателей.

2.3. Предварительное заслушивание жалоб защиты (по образцу АППК)

Цель. Закрепить законодательно процессуальную норму об обязательном предварительном заслушивании адвоката и должностного лица, чьи действия (или бездействие) обжалуются, с проведением заседания вышестоящим органом или должностным лицом.

На рассмотрение Президиума РКА вносится пакет: обоснование и проектные формулировки нормы, состав рабочей группы, календарный план и формат внешних консультаций.

Президиум принимает принципиальное решение: одобрить либо вернуть на доработку, утвердить состав рабочей группы, календарный план и ответственных.

Первичное рассмотрение и принятие решения обеспечиваются не позднее 2-го квартала 2026 года.

В случае одобрения реализация начинается незамедлительно: в течение 10-15 рабочих дней открывается протокол сопровождения и запускается подготовка базового комплекта документов для внешних консультаций. Готовятся согласованные редакции текста нормы и сопроводительных материалов, в том числе пояснительная записка, сравнительная таблица.

Далее реализуется адресный план взаимодействия: консультации в Генеральной прокуратуре, МВД, КНБ, АФМ, МЮ, профильных комитетах Парламента и Администрации Президента.

Показатели результата. Подготовленный и направленный пакет предложений.

Общий срок реализации. Работы по данному блоку завершаются не позднее 31 декабря 2026 года. При необходимости сроки продлеваются до полного достижения целевых показателей.

2.4. Уточнение статьи 435 Уголовного кодекса (воспрепятствование деятельности адвоката)

Цель. Закрепить в законе прямое перечисление типовых форм воспрепятствования, включая недопуск к доверителю, отказ в участии в следственных и иных процессуальных действиях, запрет на фиксацию и копирование материалов, посягательство на адвокатскую тайну, незаконные негласные следственные действия, незаконный допрос и задержание адвоката, а также вмешательство в назначение конкретного защитника по гарантированной государством юридической помощи.

На рассмотрение Президиума РКА вносится пакет: обоснование и проектные формулировки поправок, сравнительная таблица редакций, пояснительная записка, календарный план и состав рабочей группы.

Президиум принимает принципиальное решение: одобрить либо вернуть на доработку, утвердить состав рабочей группы, календарный план и ответственных.

Первичное рассмотрение и принятие решения обеспечиваются не позднее 31 декабря 2025 года.

В случае одобрения реализация начинается незамедлительно: в течение 10–15 рабочих открывается протокол сопровождения и запускается подготовка финального комплекта документов. Готовятся согласованные редакции текста поправок.

Далее реализуется адресный план взаимодействия: консультации в Министерстве юстиции, Генеральной прокуратуре, МВД, КНБ, АФМ,  профильных комитетах Парламента и Администрации Президента.

Показатели результата. Подготовленный и направленный пакет поправок. Регистрация предложений и включение вопроса в план нормотворческих работ.

Общий срок реализации. Работы по данному блоку завершаются не позднее 31 декабря 2026 года. При необходимости сроки продлеваются до достижения целевых показателей.

2.5. «Гонорар успеха» в гражданских и экономических делах

Цель. Нормативно допустить модель «гонорара успеха» в гражданских и экономических спорах.

На рассмотрение Президиума РКА вносится пакет: обоснование и проект нормы, состав рабочей группы и календарный план.

Президиум принимает принципиальное решение: одобрить либо вернуть на доработку, утвердить состав рабочей группы, план и ответственных.

Первичное рассмотрение и принятие решения обеспечиваются не позднее 3-го квартала 2026 года.

В случае одобрения в течение 10–15 рабочих дней оформляются распоряжения, открывается протокол сопровождения и запускается подготовка финального комплекта документов для внешних консультаций с Министерством юстиции, профильными комитетами Парламента.

Показатели результата. Подготовленный и направленный в уполномоченные органы проект поправок о «гонораре успеха» с подтверждением регистрации либо включения в план нормотворческих работ.

Общий срок реализации. Работы по данному блоку завершаются не позднее 31 декабря 2026 года. При необходимости сроки продлеваются до достижения целевых показателей.

2.6. Пересмотр представительства в Президиуме (прямой мандат территориальных коллегий и отзыв)

Цель. Подготовить и внести предложения о внесении изменений в профильный закон с закреплением прямого мандата территориальных коллегий на избрание и отзыв своих представителей в Президиум.

На рассмотрение Президиума РКА вносится пакет: проект предложений о внесении изменений в профильный закон, пояснительная записка со сравнительной таблицей, проект календарного плана и состав рабочей группы.

Президиум принимает принципиальное решение: одобрить либо вернуть материалы на доработку, утвердить состав рабочей группы, календарный план и ответственных.

В случае одобрения Председатель направляет официальные письма в территориальные коллегии с просьбой рассмотреть инициативу на их конференциях, заседаниях президиумов либо общих собраниях адвокатов и представить позицию в установленный срок.

Поддержка инициативы подтверждается письменными решениями не менее чем двух третей территориальных коллегий за подписью председателей.

Первичное рассмотрение и принятие решения на уровне Президиума обеспечиваются не позднее третьего квартала 2026 года.

В случае одобрения Президиумом и при подтверждении поддержки инициативы не менее чем двумя третями территориальных коллегий адвокатов, реализуется адресный план взаимодействия: проводятся консультации с Министерством юстиции, профильными комитетами Парламента и Администрацией Президента, формируется согласованная редакция законопроекта и в установленном порядке направляется в уполномоченные государственные органы.

Показатели результата: Подготовленный и направленный в уполномоченные органы проект поправок в профильный закон с подтверждением регистрации либо включения в план нормотворческих работ.

Общий срок внутренней части работы по данному блоку: до 31 декабря 2026 года, при необходимости сроки продлеваются до достижения целевых показателей.

2.7. Допуск в профессию и отбор кандидатов

Цель. Ужесточить и унифицировать требования к допуску в профессию для укрепления авторитета адвокатуры: безупречная репутация, отсутствие судимости, высокая этическая культура, подтвержденные практические и коммуникативные навыки.

На рассмотрение Президиума РКА вносится пакет: проект поправок в профильный закон, пояснительная записка и сравнительная таблица, проект календарного плана и состав рабочей группы.

Президиум принимает принципиальное решение: одобрить либо вернуть материалы на доработку, утвердить состав рабочей группы, календарный план и ответственных.

Первичное рассмотрение и принятие решения обеспечиваются не позднее 31 декабря 2025 года.

В случае одобрения Председатель направляет официальные письма в территориальные коллегии адвокатов с просьбой рассмотреть инициативу на их конференциях, заседаниях президиумов либо общих собраниях и представить позицию в установленный срок.

Поддержка инициативы подтверждается письменными решениями не менее чем двух третей территориальных коллегий за подписью председателей.

При подтвержденной поддержке реализуется адресный план взаимодействия: проводятся консультации с Министерством юстиции, профильными комитетами Парламента и Администрацией Президента, формируется согласованная редакция законопроекта и направляется в уполномоченные органы в установленном порядке.

Показатели результата. Подготовленный и направленный в уполномоченные органы проект поправок с подтверждением регистрации либо включения в план нормотворческих работ.

Общий срок внутренней части работы по данному блоку: до 31 декабря 2026 года. При необходимости сроки продлеваются до достижения целевых показателей.

- Организация исполнения и контроль

При Президиуме создаются проектные офисы (рабочие группы) по 5–7 направлениям, на каждое направление утверждается ответственный член Президиума и координатор из аппарата.

В состав проектных офисов включаются активные адвокаты из регионов, ученые из числа адвокатов, лидеры общественного мнения. По согласованию привлекаются авторитетные эксперты, представители научных институтов, общественных организаций и, где уместно, практикующие юристы из смежных сфер.

На первом заседании каждый офис утверждает годовой календарный план с квартальными контрольными точками и формирует перечень измеримых результатов.

Ежеквартально на сайте коллегии размещаются отчеты с показателями выполнения, в том числе статус подготовленных предложений, количество проведенных консультаций и достигнутых согласований.

Все внешние действия осуществляются в форме предложений и заключений с приложением пояснительных записок и сравнительных таблиц.

Все внутренние решения принимаются строго в пределах компетенции Президиума и Конференции.

Коммуникация выстраивается на постоянной основе. Председатель координирует личные и групповые встречи с государственными органами, экспертными советами, рабочими группами Парламента и Администрации Президента.

Измеримые результаты закрепляются заранее. Не реже одного раза в квартал публикуется сводный отчет, по каждому направлению указывается число подготовленных документов, число внешних консультаций и достигнутых согласований, доля проектов, прошедших рассмотрение в уполномоченных органах.

Общий горизонт достижения целевых показателей устанавливается до 31 декабря 2026 года с возможностью продления до полного достижения заявленных результатов.

Таким образом, программа становится выполнимой за счет точного разграничения: внутри - решения через органы РКА. Вовне - предложения и сопровождение в госорганах.